“Mauro Perrone”

Istituto di Istruzione Superiore dei Servizi Enogastronomici e
dell'Ospitalità Alberghiera e dei Servizi Commerciali
Istituto Tecnico del Turismo

Via Spineto Montecamplo 29   74011 CASTELLANETA (TA)  Tel: 0998491151 -  0998447161

PIANO DI MIGLIORAMENTO

2015/2016

approvato dal Consiglio di Istituto

nella seduta del 15 gennaio 2016

Indice

Introduzione3

SEZIONE 1 - Scegliere gli obiettivi strategici in tre passi5

Passo 1 - Verificare la congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi5

Passo 2 - Elaborare di una scala di rilevanza degli obiettivi di processo7

Passo 3 - Ridefinire l’elenco degli obiettivi di processo, i risultati attesi, gli indicatori

di monitoraggio del processo e le modalità di misurazione dei risultati8

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di processo in trepassi10

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone anche i possibili effetti

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento innovativo11

Passo 3 - Definire l’elenco delle azioni che verranno messe in atto per raggiungerel’obiettivo

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo in tre passi

Passo 1 - Definire l’impegno delle risorse umane e le risorse strumentali12

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle azioni13

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell’obiettivo di  processo14

SEZIONE 4 - Valutare, condividere e diffondere i risultati del piano di miglioramento intre passi

Passo 1 - Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV

Passo 2 - Descrivere i processi di condivisione del piano all’interno della scuola17

Passo 3 - Descrivere le modalità di diffusione dei contenuti e dei risultati del pianosia all’interno che all’esterno dell’organizzazione scolastica.

Passo 4 - Descrivere le modalità di lavoro del Nucleo di Autovalutazione19

APPENDICE A - Obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta formativa (legge 107/2015)21

APPENDICE B - L’innovazione promossa da Indire attraverso le Avanguardie Educative

2

Introduzione

All’interno del SNV il miglioramento si configura come percorso volto ad individuare una linea strategica, un processo di problemsolvinge di pianificazione che la scuola mette in atto sulla base di quanto deciso nella sezione 5 del RAV.

Il processo di miglioramento rimanda necessariamente alle priorità individuate che vengono riconosciute come “mission” della scuola, un’idea di scuola verso cui puntare. Ma parlare di miglioramento significa anche parlare di “responsabilità” in quanto dovranno essere identificate all’interno dell’organizzazione persone che curano i processi e li portano avanti.

Se il miglioramento è un viaggio, la scuola ha bisogno di una mappa che sappia essere comprensibile per chi la consulta e che illustri le vie scelte per arrivare alla meta.

Questa mappa è proprio il “Piano di Miglioramento”. Come ogni mappa rappresenta e caratterizza espressamente un certo territorio, così un piano di miglioramento descrive il processo di un’ organizzazione verso la qualità.

Quando una scuola delinea la propria mappa di miglioramento, tratteggia anche due livelli: quello che descrive ciò che avviene all’interno della singola classe, nel rapporto con gli studenti e quello che invece accade a livello organizzativo, nel rapporto tra docenti, genitori, territorio. Esattamente come una mappa tridimensionale, i due livelli si completano per fornire una visione reale della complessità della scuola.

Il processo di gestione del Piano si ispira al ciclo del miglioramento continuo descritto nei Progetti Qualità:

Definizione di obiettivi chiari e condivisi (Pianificazione);

Realizzazione delle attività pianificate e monitoraggio delle stesse (Esecuzione);

Valutazione dei risultati ottenuti in relazione agli obiettivi previsti (Verifica);

Eventuali correzioni, verifiche e sviluppi futuri delle azioni svolte (Revisione).

La progettazione del miglioramento scolastico rimanda alla competenza che ciascun insegnante ha nel progettare la propria didattica, spostando progressivamente il focus dal gruppo classe alla comunità scolastica.

Solitamente vengono dettagliate:

le attività che caratterizzano le azioni scelte, con i tempi previsti di realizzazione (cronoprogramma) e i responsabili di riferimento;

le risorse umane, economiche e strumentali che verranno utilizzate e le opportunità contestuali che ne assicurano l’accessibilità;

le attività di monitoraggio e di valutazione delle azioni, con gli indicatori di riferimento e gli strumenti necessari per rilevarli;

le attività di diffusione e di condivisione dei processi attivati e dei risultati ottenuti.

Il Piano di Miglioramento prevede 4 sezioni:

1. Scegliere gli obiettivi di processo più utili alla luce delle priorità individuate nella sezione 5 del RAV.

2. Decidere le azioni più opportune per raggiungere gli obiettivi scelti.

3. Pianificare gli obiettivi di processo individuati.

4. Valutare, condividere e diffondere i risultati alla luce del lavoro svolto dal Nucleo di Valutazione

Verranno di seguito illustrate le quattro sezioni attraverso passi guidati.

SEZIONE 1 - Scegliere gli obiettivi di processo in tre passi

Passo 1 - Verificare la congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi

Tabella 1 - Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche

(Elencare gli obiettivi di processo come indicati nella sezione 5 del RAV e barrare le colonne 1 e/o 2 per indicare l’attinenza

di ciascuno a una o entrambe le priorità)

| Area di processo | Obiettivi di processo | E’ connessoallepriorità… |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ridurre la % degli studenti non ammessi alle classi successive nel primo biennio Migliorare le competenze in matematica ed in inglese per gli alunni | Migliorare le competenze in italiano ed in matematica per gli alunni delle classi seconde Ridurre la percentuale degli studenti con scarse competenze in matematica |
| Curricolo, Progettazione e Valutazione | Migliorare il processo di valutazione con una mirata progettazione della didattica nell’ottica innovativa di un curricolo con prove standardizzate comuni |  | ■ |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
|  | 4 |  |  |
| Ambiente di apprendimento | Migliorare i risultati degli apprendimenti prioritariamente in MAT ed ITA in orario curricolare attraverso personalizzazione degli apprendimenti | ■ | ■ |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
|  | 4 |  |  |
| Inclusione e differenziazione | 1 |  |  |
|  | Innalzare i livelli di prestazione prioritariamente in MAT e ITA con azioni formative di recupero(Giornate dedicate al RECUPERO/Supporto pomeridiano) |  | ■ |
|  | 3 |  |  |
|  | 4 |  |  |
| Continuità e orientamento | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
|  | 4 |  |  |
| Orientamento strategico e organizzazione della scuola | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
|  | 4 |  |  |
| Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane | Favorire la formazione dei docenti attraverso il miglioramento del processo di valutazione. | ■ |  |
|  | Costituire gruppi di lavoro per elaborare materiali didattici innovativi |  | ■ |
|  | 3 |  |  |
|  | 4 |  |  |
| Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
|  | 4 |  |  |

Domandeguida

- Quali sono i nessi tra obiettivi e traguardi?

- Ci sono ridondanze?

- Gli obiettivi coprono in modo potenzialmente efficacie e completo le priorità dichiarate?

Passo 2 - Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo

Al fine di valutare la rilevanza di ciascuno degli obiettivi di processo, la scuola è invitata a compiere una stima della loro fattibilità e dell’impatto. Per ogni obiettivo la scuola attribuisce un valore di fattibilità e uno di impatto, determinando infine una scala di rilevanza.

La stima dell’impatto implica una valutazione degli effetti che si pensa possano avere le azioni messe in atto al fine perseguire l’obiettivo descritto.

La stima della fattibilità si attua sulla base di una valutazione delle reali possibilità di realizzare le azioni previste tenendo conto delle risorse umane e finanziarie a disposizione.

Si possono considerare i punteggi da 1 a 5,come segue:

1= nullo

2= poco

3= abbastanza

4=molto

5= del tutto

Il prodotto dei due valori fornisce una scala di rilevanza degli obiettivi di processi da mettere in atto.

Alla luce di queste valutazioni, la scuola può analizzare con più attenzione il peso strategico degli obiettivi di processo in vista della pianificazione dei processi ad essi sottesi. Al termine di questo lavoro la scuola può valutare se rivedere gli obiettivi dichiarati nel RAV, concentrandosi su quelli di rilevanza maggiore e, all’occorrenza, eliminando o ridimensionando il peso di quelli di minore rilevanza.

Domande guida

Ci sono obiettivi che, anche se importanti, non è possibile realizzare?

Su quali obiettivi è opportuno concentrare le risorse?

TABELLA 2 - Calcolo della necessità dell’interventosulla base di fattibilità ed impatto

(Al fine di calcolare la rilevanza dell’obiettivo utilizzare la tabella riportando le stime sulla fattibilità e sull’impatto e il prodotto dei due valori numerici.)

|  | Obiettivo di processoelencati | Fattibilità (da 1 a 5) | Impatto (da 1 a 5) | Prodotto: valore che identifica la rilevanza dell’intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Migliorare il processo di valutazione con una mirata progettazione della didattica nell’ottica innovativa di un curricolo con prove standardizzate comuni | 5 | 5 | 25 |
|  | Migliorare i risultati degli apprendimenti prioritariamente in MAT ed ITA in orario curricolare attraverso la personalizzazione degli apprendimenti | 4 | 5 | 20 |
|  | Innalzare i livelli di prestazione prioritariamente in MAT e ITA con azioni formative di recupero(Giornate dedicate alRECUPERO/Supporto pomeridiano) | 4 | 5 | 20 |
|  | Favorire la formazione dei docenti attraverso il miglioramento del processo di valutazione | 5 | 5 | 25 |
|  | Costituire gruppi di lavoro per elaborare materiali didattici innovativi | 5 | 5 | 25 |

Passo 3 - Ridefinire l’elenco degli obiettivi di processo e indicare i risultati attesi, gli indicatori di monitoraggio del processo e le modalità di misurazione dei risultati.

Sulla base del lavoro precedente, la scuola può definire una lista ordinata degli obiettivi di processo che saranno oggetto della successiva pianificazione.

Per ognuno è necessaria una chiara definizione dei risultati attesi e degli indicatori su cui basare la misurazione periodica dei processi attivati, ai fini del monitoraggio dell’efficacia delle azioni intraprese. I risultati attesi e gli indicatori di processo devono essere espressi in una forma concreta e osservabile.

Tabella 3 - Risultati attesi e monitoraggio

(Nella colonna “indicatori di monitoraggio” esprimere un elemento su cui basare il controllo periodico del processo in atto. L’indicatore dovrebbe essere un valore misurabile o comunque accertabile in modo univoco)

|  | Obiettivo di processo in via di attuazione. | Risultatiattesi | Indicatori di monitoraggio | Modalità di rilevazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Migliorare il processo di valutazione con una mirata progettazione della didattica nell’ottica innovativa di un curricolo con prove standardizzate comuni | Maggiore equità degli esiti per il 100% delle classi | n. incontri di dipartimento N. prove strutturate per classi parallele | Misurazione attraverso: -N. di prove -Circolari del DS sulla somministrazione delle prove strutturate per classi parallele (elaborazione prove); -Verbali dipartimento (griglie di valutazione e criteri comuni di correzione) |
|  | Migliorare i risultati degli apprendimenti prioritariamente in MAT ed ITA in orario curricolare attraverso la personalizzazione degli apprendimenti | Miglioramento dell’efficacia dell’azione didattica non inferiore al 25% degli studenti coinvolti | Scrutini italiano e matematica IQ 2016 /Scutinio finale 2016 | Confronto tra voto scrutinio 1°Q 2016 e scrutinio finale 2016 |
|  | Innalzare i livelli di prestazione prioritariamente alla MAT e ITA con azioni formative di recupero (Giornate dedicate al RECUPERO/Supporto pomeridiano) | Livello di partecipazione degli studenti, misurabile attraverso una % di frequenza corrispondente ad almeno il 70% | Frequenza dei percorsi (Monitoraggio quantitativo) Soddisfazione misurabile con un questionario di customer satisfaction (Monitoraggio qualitativo) | Fogli firma Rapporto tra n. alunni soddisfatti e n. alunni partecipanti*100 |
|  |  | Miglioramento dell’efficacia dell’azione didattica non inferiore al 25% degli studenti coinvolti | n. 2 prove ex ante/ex post italiano e matematica di tipologia INVALSI (Monitoraggio quantitativo) | Confronto tra n. 2 prove ex ante/ex post italiano e matematica di tipologia INVALSI |
|  | Favorire la formazione dei docenti attraverso il miglioramento del processo di valutazione | Sviluppo delle competenze sul processo di valutazione per il 90% della comunità professionale | Frequenza del personale scolastico (Attestati di partecipazione) (Monitoraggio quantitativo) | Rapporto tra Personale frequentante/n.docenti*100 |
|  |  | Efficacia della azione formativa erogata per almeno il 70% dei docenti corsisti | Gradimento del personale docente misurabile con un questionario di customersatisfaction (Monitoraggio qualitativo) | Rapporto tra n. docenti soddisfatti e n. docenti partecipanti*100 |
|  | Costituire gruppi di lavoro per elaborare materiali didattici innovativi | lmplementazione di prassi didattiche e strumenti, relativi alla valutazione per competenze per il 44 % delle classi | Verbali Gruppi di lavoro N. di Prove autentiche | Misurazione attraverso: -N. di prove -Circolari del DS sulla somministrazione dei compiti di prestazione autentica (diffusione prove); -Verbali Gruppi di lavoro (Rubriche Valutative) |

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di processo in due passi

(I passi di questa sezione dovranno essere ripetuti per ciascun obiettivo di processo che si intende raggiungere nell’anno in corso.)

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti negativi e positivi a medio e a lungo termine

Decidere le azioni da compiere è un passaggio che richiede una riflessione attenta: in primo luogo occorre prefigurare le possibili azioni valutandone gli effetti positivi ma considerando anche i possibili effetti negativi su altri aspetti dell’attività della scuola.

E’ opportuno pensare che gli effetti delle azioni intraprese non si esauriranno nel breve periodo ma si ripercuoteranno su tempi medi e lunghi della vita della scuola.

Domande guida

Quali sono gli effetti positivi che un’azione può produrre all’interno della scuola?

Quali sono invece gli aspetti negativi che la stessa azione può produrre, innescando meccanismi non virtuosi?

Queste azioni innescano a cascata altre azioni?

Gli effetti di queste azioni si vedranno anche negli anni successivi?

Tabella 4 - Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni

Migliorare il processo di valutazione con una mirata progettazione della didattica nell’ottica innovativa di un curricolo con prove standardizzate comuni

| Azioneprevista | Effetti positivi all’interno della scuola a medio termine | Effetti negativi all’interno della scuola a medio termine | Effetti positivi all’interno della scuola a lungo termine | Effetti negativi all’interno della scuola a lungo termine |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Progettare in seno ai Dipartimenti prove comuni per classi parallele e griglie di valutazione con criteri di correzione comuni | Attivazione di processi riflessivi e di confronto tra docenti Rimodulazione delle strategie didattiche Sviluppo delle competenze degli alunni |  | Creazione di una “comunità di pratiche” Potenziamento delle competenze disciplinari | Adesione al gruppo da parte di alcuni ancora resistenti al cambiamento per inerzia |

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento innovativo

Le azioni pianificate avranno effetti duraturi se incideranno non solo sul raggiungimento di obiettivi a breve termine ma se saranno l’occasione per avviare un processo di innovazione profondo della scuola.

Le azioni vengono quindi messe in relazione con un quadro di riferimento che da un lato emerge dal lavoro che l’INDIRE mette in atto con le scuole delle Avanguardie Educative e dall’altro si connette al disegno della legge 107/15

Domande guida

Le azioni possono essere connesse a qualcuno degli obiettivi previsti dalla legge 107?

Le azioni prevedono la modifica degli ambienti di apprendimento o dell’organizzazione scolastica?

Nelle azioni descritte si può evidenziare una linea di tendenza che porta verso l’innovazione?

Nota:

Si veda:

- Appendice A gli obiettivi triennali che sono stati descritti nella legge 107/2015

- Appendice B i principi delle idee delle Avanguardie Innovative su cui Indire sta lavorando per favorire la disseminazione dell’Innovazione nelle scuole

Tabella 5 – Caratteri innovativi

| Caratteri innovativI dell’obiettivo | Connessione con il quadro di riferimento di cui in Appendice A e B |
| --- | --- |
| L’obiettivo risulta innovativo in quanto risponde ad un bisogno di omogeneità e di trasparenza dell’Istituto | - Appendice A a. b. n. o. - Appendice B 2. 7. |

Migliorare i risultati degli apprendimenti prioritariamente in MAT ed ITA in orario curricolare attraverso la personalizzazione degli apprendimenti

| Azioneprevista | Effetti positivi all’interno della scuola a medio termine | Effetti negativi all’interno della scuola a medio termine | Effetti positivi all’interno della scuola a lungo termine | Effetti negativi all’interno della scuola a lungo termine |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Individualizzazione dell'insegnamento effettuato dai docenti curricolari in tutte le classi e tutte le discipline volti alla revisione delle unità di apprendimento deficitarie | Ottimizzazione delle risorse umane |  | Maggiore capacità di individuazione delle priorità su cui intervenire. |  |
| Attivazione percorsi di recupero in italiano e matematica in orario curricolare per alunni delle classi I/II con il coinvolgimento dei docenti DAS che prevedano interventi individualizzati, a piccoli gruppi per alunni stessa classe DAS Progetti A e B | Ottimizzazione delle risorse umane |  | Maggiore capacità di individuazione delle priorità su cui intervenire. |  |
| Implementazione nelle classi quinte, con il coinvolgimento di un docente dell’organico potenziato di azioni di codocenza in italiano volte alla preparazione della I prova maturità | Ottimizzazione delle risorse umane |  | Maggiore capacità di individuazione delle priorità su cui intervenire. |  |
| Ampliamento del curricolo da 32 a 34 ore destinato alla classe I (Tecnico per il Turismo) attraverso l’integrazione dell’area linguistica (TEDESCO) con il coinvolgimento di un docente OP | Ottimizzazione delle risorse umane |  | Maggiore capacità di individuazione delle priorità su cui intervenire. |  |

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento innovativo

Le azioni pianificate avranno effetti duraturi se incideranno non solo sul raggiungimento di obiettivi a breve termine ma se saranno l’occasione per avviare un processo di innovazione profondo della scuola.

Le azioni vengono quindi messe in relazione con un quadro di riferimento che da un lato emerge dal lavoro che l’INDIRE mette in atto con le scuole delle Avanguardie Educative e dall’altro si connette al disegno della legge 107/15

Domande guida

Le azioni possono essere connesse a qualcuno degli obiettivi previsti dalla legge 107?

Le azioni prevedono la modifica degli ambienti di apprendimento o dell’organizzazione scolastica?

Nelle azioni descritte si può evidenziare una linea di tendenza che porta verso l’innovazione?

Nota:

Si veda:

- Appendice A gli obiettivi triennali che sono stati descritti nella legge 107/2015

- Appendice B i principi delle idee delle Avanguardie Innovative su cui Indire sta lavorando per favorire la disseminazione dell’Innovazione nelle scuole

Tabella 5 – Caratteri innovativi

| Caratteri innovative dell’obiettivo | Connessione con il quadro di riferimento di cui in Appendice A e B |
| --- | --- |
| L’obiettivo destinato agli alunni in orario curricolare è innovativo perché consente di sopperire alle criticità emerse e per adeguare i risultati agli standard nazionali ed europei |  |

Innalzare i livelli di prestazione prioritariamente alla MAT e ITA con azioni formative di recupero (Giornate dedicate al RECUPERO/Supporto pomeridiano)

| Azioneprevista | Effetti positivi all’interno della scuola a medio termine | Effetti negativi all’interno della scuola a medio termine | Effetti positivi all’interno della scuola a lungo termine | Effetti negativi all’interno della scuola a lungo termine |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUTOR PER AMICO Implementazione, per gli alunni del primo biennio, di interventi extracurricolari, volti alla acquisizione del metodo di studio prioritariamente nelle aree linguistico/logico-matematica | Capacità di individuazione delle priorità su cui intervenire |  | Prevenzione della dispersione scolastica |  |
| SPORTELLO DIDATTICO Implementazione, per gli alunni del secondo biennio, di interventi extracurricolari, volti ad un supporto didattico prioritariamente nelle aree linguistico/logico-matematica e materie di indirizzo |  |  | Prevenzione della dispersione scolastica |  |
| CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE Implementazione di percorsi didattici in lingua straniera (ING/TED/FRAN)in orario extra curricolare per alunni del triennio volti al conseguimento di certificazioni linguistiche Cambridge/Goethe/Chambre de Commerce | Sviluppo delle competenze nelle lingue straniere |  | Conseguimento di certificazioni spendibili nel mondo del lavoro |  |
| DAS Progetti A e B Attivazione percorsi di recupero in italiano e matematica in orario extra curricolare per alunni delle classi I/II con il coinvolgimento dei docenti DAS che prevedano interventi individualizzati per gruppi di livello | Capacità di individuazione delle priorità su cui intervenire |  | Prevenzione della dispersione scolastica |  |
| Progetti ex art.9 CCNL Attivazione percorsi di recupero in italiano e matematica, attraverso l’ausilio delle discipline tecnico-pratiche, in orario extra curricolare per alunni delle classi I (lotta dispersione) sulla motivazione allo studio | Capacità di individuazione delle priorità su cui intervenire |  | Prevenzione della dispersione scolastica |  |
| PON FSE – Asse I – Azione10.2“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi) Attivazione percorsi di madrelingua, lingua straniera e matematica in orario extracurr. che prevedano interventi per gruppi di livello volti al miglioramento degli apprendimenti INVALSI | Capacità di individuazione delle priorità su cui intervenire |  | Acquisizione nella pratica didattica quotidiana di modalità di lavoro congruenti alla tipologia Invalsi |  |

| Caratteriinnovatividell’obiettivo | Connessione con il quadro di riferimento di cui in Appendice A e B |
| --- | --- |
| L'inclusione di queste competenze nel presente Piano di lavoro deriva anche dal riconoscimento dell'importanza attribuita dai sistemi educativi europei allo sviluppo da parte dei giovani di capacità di studio, abilità critiche, comparative e di problemsolving nonché di strategie motivazionali/affettive tali da poter favorire i processi di apprendimento lungo tutto l'arco della vita (lifelonglearning). A tale scopo, i giovani devono possedere efficaci capacità di autoregolazione dell'apprendimento, ovvero di competenze attivate selettivamente per esercitare un controllo sul proprio processo di apprendimento e sulle attività di studio (a scuola e a casa) allo scopo di rendere ottimali i propri risultati scolastici e più in generale di interagire positivamente con il proprio ambiente di apprendimento. Infine consente di sopperire alle criticità emerse in tali discipline per adeguare i risultati agli standard nazionali ed europei |  |

Favorire la formazione dei docenti attraverso il miglioramento del processo di valutazione

| Azioneprevista | Effetti positivi all’interno della scuola a medio termine | Effetti negativi all’interno della scuola a medio termine | Effetti positivi all’interno della scuola a lungo termine | Effetti negativi all’interno della scuola a lungo termine |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Implementazione di azioni formative a favore del personale docente di tipo metodologico sulla valutazione per competenze | Migliorare la formazione dei docenti |  | Creare condivisione didattica tra alunni e docenti |  |

| Caratteriinnovatividell’obiettivo | Connessione con il quadro di riferimento di cui in Appendice A e B |
| --- | --- |
| È emersa l’esigenza a livello di istituto di migliorare il processo di valutazione, ancora legato al concetto di “misurazione” dell’apprendimento e non di “valutazione” delle competenze acquisite, soprattutto di quelle cross curriculari (C.C.C), non riconducibili a settori/saperi specifici, ma presenti trasversalmente in tutte le attività, affinchè gli alunni, grazie alle competenze maturate dai docenti, siano in grado di trasformare i saperi in prestazioni efficaci. |  |

Costituire gruppi di lavoro per elaborare materiali didattici innovativi

| Azioneprevista | Effetti positivi all’interno della scuola a medio termine | Effetti negativi all’interno della scuola a medio termine | Effetti positivi all’interno della scuola a lungo termine | Effetti negativi all’interno della scuola a lungo termine |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Implementare gruppi di ricerca – azione, costituiti dai coordinatori di dipartimenti volti alla elaborazione di compiti di realtà ed un modello condiviso finalizzato a osservare e valutare le competenze chiave di cittadinanza | Condivisione di obiettivi comuni da parte dei docenti in vista del raggiungimento di una continuità nel processo educativo-didattico | Difficoltà nella elaborazione ed organizzazione | Acquisizione di una linearità e organicità nei percorsi formativi dei diversi gradi di scuola, nonché unitarietà nella analisi e valutazione delle competenze chiave di cittadinanza |  |

| Caratteri innovativI dell’obiettivo | Connessione con il quadro di riferimento di cui in Appendice A e B |
| --- | --- |
| L’obiettivo è indubbiamente innovativo nella misura in cui si pone come premessa necessaria per il soddisfacimento di gran parte degli obiettivi delineati nella Appendice A della legge 107/2015e nell’Appendice B relativa al piano di Innovazione promosso da Indire. I caratteri innovativi, in particolare, riguardano aspetti legati alla necessità di adeguamento alle Nuove Indicazioni del curricolo del I ciclo d’istruzione |  |

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo in tre passi

Migliorare il processo di valutazione con una mirata progettazione della didattica nell’ottica innovativa di un curricolo con prove standardizzate comuni

Tabella 6 - Descrivere l’impegno di risorse umane interne alla scuola

| Figure professionali | Tipologia di attività | Numero di ore aggiuntive presunte | Costoprevisto | Fonte finanziaria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirigentescolastico |  |  |  |  |
| Docenti |  |  |  |  |
| Personale ATA |  |  |  |  |
| Altre figure membri NIV | Ore funzionali all’insegnamento | Quota parte 1/5 |  | FIS |

Tabella 7 - Descrivere l’impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi

| Impegni finanziari per tipologia di spesa | Impegno presunto | Fonte finanziaria |
| --- | --- | --- |
| Formatori |  |  |
| Consulenti (INDIRE) | Quota parte SOMMA/5 | Formazione e Aggiornamento |
| Attrezzature |  |  |
| Servizi |  |  |

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle azioni

Al momento della progettazione è importante, anche ai fini del successivo monitoraggio, elaborare una tempistica chiara dell’attuazione delle azioni pianificate. La tabella di pianificazione si configura come una vera e propria “tabella di marcia” da aggiornare in ogni momento, monitorando come sta andando il processo di miglioramento.

Domande guida

E’ possibile fare una progettazione precisa delle azioni a partire dall’avvio del Piano di Miglioramento?

Chi è il responsabile di monitorare che le azioni per quell’obiettivo di processo avvengano in linea con i tempi?

| Attività |  | Pianificazione delle attività (contare i mesi dall’avvio del Piano di miglioramento, progettazione inclusa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sett |  | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Febb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giug. |
| Riunioni di dipartimento (costruzione prove oggettive strutturate ed elaborazione griglie di valutazione e criteri comuni di correzione |  |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |
| Prove strutturate per classi parallele. Nelle classi interessate: prova strutturata (funzionale alla misurazione ex ante/ex post efficacia azione didattica) |  |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |

Migliorare i risultati degli apprendimenti prioritariamente in MAT ed ITA in orario curricolare attraverso la personalizzazione degli apprendimenti

| Figure professionali | Tipologia di attività | Numero di ore aggiuntive presunte | Costo previsto | Fonte finanziaria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirigentescolastico |  |  |  |  |
| Docenti |  |  |  |  |
| Personale ATA |  |  |  |  |
| Altre figure |  |  |  |  |

Tabella 7 - Descrivere l’impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi

| Impegni finanziari per tipologia di spesa | Impegno presunto | Fonte finanziaria |
| --- | --- | --- |

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle azioni

Al momento della progettazione è importante, anche ai fini del successivo monitoraggio, elaborare una tempistica chiara dell’attuazione delle azioni pianificate. La tabella di pianificazione si configura come una vera e propria “tabella di marcia” da aggiornare in ogni momento, monitorando come sta andando il processo di miglioramento.

| Attività |  | Pianificazione delle attività (contare i mesi dall’avvio del Piano di miglioramento, progettazione inclusa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sett |  | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Febb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giug. |
| Stesura progetti interventi didattici a cura dei docenti OP con il supporto dei docenti curricolari |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| Avvio procedure organizzative percorsi docenti organico potenziato (elenco studenti, calendarizzazione) |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| Avvio e Svolgimento delle attività |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | X |
| Pianificazionein seno ai dipartimenti progetto pausa didattica e suo svolgimento |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| Procedure per l’ampliamento del curricolo ed avvio |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |

Innalzare i livelli di prestazione prioritariamente alla MAT e ITA con azioni formative di recupero (Giornate dedicate al RECUPERO/Supporto pomeridiano)

| Figure professionali | Tipologia di attività | Numero di ore aggiuntive presunte | Costoprevisto | Fonte finanziaria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirigentescolastico |  |  |  |  |
| Docenti | Ore di docenza |  |  | FIS |
| Personale ATA |  |  |  |  |
| Altre figure (NIV) |  |  |  |  |

Tabella 7 - Descrivere l’impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi

| Impegni finanziari per tipologia di spesa | Impegnopresunto | Fonte finanziaria |
| --- | --- | --- |

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle azioni

Al momento della progettazione è importante, anche ai fini del successivo monitoraggio, elaborare una tempistica chiara dell’attuazione delle azioni pianificate. La tabella di pianificazione si configura come una vera e propria “tabella di marcia” da aggiornare in ogni momento, monitorando come sta andando il processo di miglioramento.

| Attività |  | Pianificazione delle attività (contare i mesi dall’avvio del Piano di miglioramento, progettazione inclusa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sett |  | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Febb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giug. |
| Procedure organizzative percorsi di recupero/potenziamento da retribuire con il FIS (Nomine docenti, circolari DS, calendari, Acquisizione autorizzazioni famiglie) |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| Avvio e sviluppo percorsi didattici FIS |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |
| Incontri dipartimenti (Fase organizzativa prove ex ante-ex post) |  |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |
| Somministrazione prove ex ante/ex post |  |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |
| Procedure organizzative per prenotazione esami enti certificatori (Cambridge, Goethe, Chambre de Commerce) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Svolgimento esami di certificazione linguistica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Favorire la formazione dei docenti attraverso il miglioramento del processo di valutazione

| Figure professionali | Tipologia di attività | Numero di ore aggiuntive presunte | Costoprevisto | Fonte finanziaria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirigentescolastico |  |  |  |  |
| Docenti |  |  |  |  |
| Personale ATA |  |  |  |  |
| Altre figure |  |  |  |  |

Tabella 7 - Descrivere l’impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi

| Impegni finanziari per tipologia di spesa | Impegnopresunto | Fonte finanziaria |
| --- | --- | --- |
| FORMATORE |  |  |
| CONSULENTE |  |  |

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle azioni

Al momento della progettazione è importante, anche ai fini del successivo monitoraggio, elaborare una tempistica chiara dell’attuazione delle azioni pianificate. La tabella di pianificazione si configura come una vera e propria “tabella di marcia” da aggiornare in ogni momento, monitorando come sta andando il processo di miglioramento.

| Attività |  | Pianificazione delle attività (contare i mesi dall’avvio del Piano di miglioramento, progettazione inclusa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sett |  | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Febb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giug. |
| Delibera attività di formazione in seno al Collegio dei docenti (Piano Formazione e Aggiornamento) | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Individuazione esperto |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| Procedure organizzative (individuazione destinatari, calendarizzazione attività) |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| Avvio attività di formazione in presenza destinata al personale docente |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |

Costituire gruppi di lavoro per elaborare materiali didattici innovativi

| Figure professionali | Tipologia di attività | Numero di ore aggiuntive presunte | Costoprevisto | Fonte finanziaria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirigentescolastico |  |  |  |  |
| Docenti | COORDINAT DIP |  |  |  |
| Personale ATA |  |  |  |  |
| Altre figure NIV |  |  |  |  |

Tabella 7 - Descrivere l’impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi

| Impegni finanziari per tipologia di spesa | Impegnopresunto | Fonte finanziaria |
| --- | --- | --- |
| CONSULENTE |  |  |

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle azioni

Al momento della progettazione è importante, anche ai fini del successivo monitoraggio, elaborare una tempistica chiara dell’attuazione delle azioni pianificate. La tabella di pianificazione si configura come una vera e propria “tabella di marcia” da aggiornare in ogni momento, monitorando come sta andando il processo di miglioramento.

| Attività |  | Pianificazione delle attività (contare i mesi dall’avvio del Piano di miglioramento, progettazione inclusa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sett |  | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Febb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giug. |
| Incontri coordinatori di dipartimento (attivazione di prassi didattiche e strumenti relativi alla valutazione per competenze) |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |
| Elaborazione di prove autentiche |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| Elaborazione modelli: Rubriche Valutative |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| Riunioni di staff (DS, collaboratori DS, FFSS) ai fini organizzativi |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| Avvio procedure organizzative relative alla somministrazione delle prove (Circolare DS, calendarizzazione, individuazione somministratori) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Somministrazione compiti di realtà nelle classi seconde |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell’obiettivo di processo

La scuola è invitata a mettere in atto operazioni periodiche di monitoraggio dello stato di avanzamento e dei risultati raggiunti. Tali indicatori devono consentire una misurazione oggettiva del cambiamento introdotto con le azioni messe in atto.

Sulla base dei risultati del monitoraggio la scuola è invitata a riflettere sui dati e a individuare le eventuali necessità di modifica del piano.

Domande guida

Quali sono gli aspetti che permettono di verificare se le azioni stanno contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo?

Quali dati numerici si possono ricavare per monitorare come sta andando il processo?

Con quali strumenti qualitativi e quantitativi si possono raccogliere dati?

Il monitoraggio del processo si differenzia dal monitoraggio degli esiti. Questo monitoraggio è finalizzato a rilevare se le azioni previste dalla scuola si stanno svolgendo in modo efficace. La tabella sotto riportata permette di elencare le date di monitoraggio ed eventualmente cambiare alcuni aspetti di pianificazione nella tabella precedente.

TABELLA 8 - Monitoraggio delle azioni

| Data di rilevazione | Indicatori di monitoraggio del processo | Strumenti di misurazione | Criticità rilevate (Testo libero) | Progressi rilevati (Testo libero) | Modifiche/ necessità di aggiustamenti (Testo libero) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

SEZIONE 4 - Valutare, condividere e diffondere i risultati del piano di miglioramento in tre passi

Passo 1 - Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV

L’andamento complessivo del Piano di Miglioramento deve essere valutato con cadenza annuale. Se è vero che i traguardi sono triennali, la scuola non può permettersi di aspettare la fine di questo periodo per verificare se il piano ha prodotto gli effetti programmati. Un valutazione periodica in itinere permette di capire se la pianificazione è efficace o se occorre introdurre modifiche o integrazioni per raggiungere i traguardi.

Il Nucleo interno di valutazione compie questa operazione per ciascuna delle priorità individuate, a cui erano associati i rispettivi traguardi (Sezione 5 del RAV).

Domande guida

Riprendendo i traguardi descritti nel RAV, ci sono stati degli scostamenti alla fine del primo anno di progettazione?

Quali indicatori erano stati scelti per valutare il raggiungimento dei traguardi?

E’ necessario ridimensionare o cambiare qualcosa nella progettazione prevista?

In questa sezione dunque si torna a valutare gli aspetti relativi alla valutazione degli esiti, riprendendo gli indicatori che erano stati scelti nel RAV come strumenti di misurazione dei traguardi previsti. Diventa dunque fondamentale riprendere la sezione 5 del RAV e la mappa degli Indicatori. E’ possibile fare questa azione per ciascuna priorità individuata.

Tabella 10 - La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI

Priorità 1

| Traguardo dalla sezione 5 del RAV | Data rilevazione | Indicatoriscelti | Risultatiattesi | Risultatiriscontrati | Differenza | Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Priorità 2

| Traguardo dalla sezione 5 del RAV | Data rilevazione | Indicatoriscelti | Risultatiattesi | Risultatiriscontrati | Differenza | Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Passo 2 - Descrivere i processi di condivisione del piano all’interno della scuola

Il Piano di Miglioramento messo in atto è efficace se coinvolge tutta la comunità scolastica nelle azioni pianificate. Se è vero che il Nucleo di valutazione svolge un compito di progettazione, coordinamento e valutazione, è però necessario programmare i modi in cui tutta l’organizzazione prenderà parte attivamente al suo sviluppo. E’ auspicabile anche che il processo così attivato incida sul miglioramento del clima e delle relazioni interne.

Domande guida

Come possiamo coinvolgere tutti i docenti della scuola nello sviluppo del PdM?

Quali strumenti è utile attivare per far sì che tutti possano seguire l’andamento del Piano di Miglioramento?

La condivisione del Piano di Miglioramento è un’azione che può essere prevista in momenti diversi dell’anno scolastico, finalizzata ad attori differenti. Con quali strategie di condivisione?

Tabella 11 - Condivisione interna dell’andamento del Piano di Miglioramento

| Strategie di condivisione del PdM all’interno della scuola |
| --- |
| Momenti di condivisione interna | Persone coinvolte | Strumenti | Considerazioninatedallacondivisione |

Passo 3 - Descrivere le modalità di diffusione dei contenuti e dei risultati del piano sia all’interno che all’esterno dell’organizzazione scolastica.

Al fine di avviare processi di rendicontazione sociale e di trasparenza è importante che i contenuti e i risultati del Piano di Miglioramento siano condivisi all’interno della scuola, ma anche con tutti gli stakeholdersche possono essere interessati alla vita della comunità scolastica.

Domande guida

Quali sono gli attori da coinvolgere per far sì che la condivisione del miglioramento inneschi un cambiamento virtuoso?

Con quali azioni interne posso attivarla? E con quali azioni esterne?

Tabelle 12 e 13 - Le azioni di diffusione dei risultati interne ed esterne alla scuola

| Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola |
| --- |
| Metodi/Strumenti | Destinatari | Tempi |

| Azioni di diffusione dei risultati del PdM all’esterno |
| --- |
| Metodi/Strumenti | Destinatari delleazioni | Tempi |

Passo 4 - Descrivere le modalità di lavoro del Nucleo di valutazione

Al fine di documentare il processo e far sì che il lavoro del Nucleo di valutazione diventi un patrimonio comune sul quale riflettere e da cui trarre buone pratiche, proprio in ottica di una cultura del miglioramento continuo, è importante descrivere il lavoro svolto.

Domande guida

Da chi è formato il nucleo di valutazione? E che ruolo hanno le persone al suo interno?

Sono coinvolti genitori, studenti o altri membri della comunità scolastica, in qualche fase del Piano di Miglioramento?

La scuola si è avvalsa di consulenze esterne? E, se si, di chi?

Tabella 14 e Format 15 - Composizione del Nucleo di valutazione

| Nome e Cognome | Ruolo nell’organizzazione scolastica | Ruolo nel team di miglioramento |
| --- | --- | --- |
| VITA SURICO | Dirigente Scolastico | Coordinamento e supervisione |
| ELISABETTA TITO | VICARIO | Coordinamento e supervisione |
| CATERINA BAGNARDI | FORMATORE INVALSI | Consulente esterno |
| LUISA PIARULLI | Referente area Progetti d’Istituto | Referente del progetto di miglioramento. |
| VIVIANA LAZZARO | Referente Area Valutazione d’Istituto | Referente del progetto di miglioramento. |
| MARIATERESA STASOLLA | Membro Gruppo Autovalutazione | Referente del progetto di miglioramento. |
| DANIELA MARIA VARASANO | Referente area valutazione d’Istituto | Referente del progetto di miglioramento. |
| MARIA GIANNUZZI | F.S. PTOF | Referente del progetto di miglioramento. |

Sono coinvolti genitori, studenti o altri membri della comunità scolastica, in qualche fase del Piano di Miglioramento?

La scuola si è avvalsa di consulenze esterne?

x Sì □ No

Se sì da parte di chi?

x INDIRE

□ Università (specificare quale):……………………………….

□ Enti di Ricerca (specificare quale):……………………………….

□ Associazioni culturali e professionali (specificare quale):……………………………….

□ Altro (specificare):………………………………..

Il Dirigente è stato presente agli incontri del Nucleo di valutazione nel percorso di Miglioramento?

x Sì □ No

Il Dirigente ha monitorato l’andamento del Piano di Miglioramento?

x Sì □ No

APPENDICE A - Obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta formativa della legge 107/2015

La legge 107/2015 individua degli obiettivi che le istituzioni scolastiche autonome possono inserire nel Piano triennale, avvalendosi anche di un organico potenziato di insegnanti, in base alle esigenze formative prioritarie individuate.

Infatti, in base al comma 7 dell’art. 1 della legge 107, le istituzioni possono inserire nel loro Piano triennale dell’offerta formativa alcuni tra i seguenti obiettivi:

a. valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL;

b. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

c. potenziamento delle competenze nella musica, nell’arte, nel cinema;

d. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità, l’educazione all’autoimprenditorialità;

e. rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale;

f. alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;

g. potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano;

h. sviluppo delle competenze digitali degli studenti;

i. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

j. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati;

k. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio;

l. apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario;

m. incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;

n. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni;

o. individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni;

p. alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda;

q. definizione di un sistema di orientamento.

APPENDICE B - L’innovazione promossa da Indire attraverso le Avanguardie Educative

Nel Manifesto del movimento delle Avanguardie Educative, vengono individuati sette “orizzonti” coinvolti nel processo innovativo delle scuole, che sono riassunti nei seguenti punti:

1. Trasformare il modello trasmissivo della scuola

2. Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare

3. Creare nuovi spazi per l’apprendimento

4. Riorganizzare il tempo del fare scuola

5. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza

6. Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ...)

7. Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile

Le idee e il manifesto sono descritti al sito: http://avanguardieeducative.indire.

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le azioni secondo legenda: Rosso = azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti; Giallo = azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa Verde = azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le azioni secondo legenda: Rosso = azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti; Giallo = azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa Verde = azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le azioni secondo legenda: Rosso = azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti; Giallo = azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa Verde = azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le azioni secondo legenda: Rosso = azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti; Giallo = azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa Verde = azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le azioni secondo legenda: Rosso = azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti; Giallo = azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa Verde = azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti